## Propuesta actualizada
CRONOGRAMA DE TRABAJO RUMBO AL PLAN DE ACCIÓN LOCAL DEL SECRETARIADO TÉCNICO ESTATAL DE GOBIERNO ABIERTO 2021 EN YUCATÁN
|  | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Numeral | Actividad | Fecha referencia | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22
1 | Redacción del plan de trabajo y ruta crítica | bar: 2021-07-19
2 | Jornadas de divulgación a participantes | bar: 2021-08-09 to 2021-08-16
3 | Diseño de metodología de consulta en línea | bar: 2021-08-09
4 | Diseño de metodología de consulta en comunidades | bar: 2021-08-09
5 | Diseño de metodología de grupos focales | bar: 2021-08-09
6 | Convocatoria a grupo asesor técnico | bar: 2021-08-09 to 2021-08-16
7 | Activación de plataforma de consulta en línea | bar: 2021-08-16 to 2021-08-30
8 | Planificación de ruta de consulta en sitio | bar: 2021-08-16
9 | Diseño de mesas de opinión con especialistas | bar: 2021-08-23
10 | Diseño de foros públicos temáticos | bar: 2021-08-23
11 | Diseño de foros públicos afirmativos | bar: 2021-08-23
12 | Diseño de consulta a funcionarios y ayuntamientos | bar: 2021-08-23
13 | Convocatoria a foros públicos | bar: 2021-08-23 to 2021-09-06
14 | Invitaciones a especialistas | bar: 2021-08-23 to 2021-09-06
15 | Activación de consulta en línea | bar: 2021-08-23 to 2021-09-20
16 | Realización de consultas en comunidades | bar: 2021-08-30 to 2021-09-13
17 | Realización de mesas con especialistas | bar: 2021-09-06 to 2021-09-13
18 | Realización de foros públicos | bar: 2021-09-06 to 2021-09-20
19 | Realización de grupos focales | bar: 2021-09-06 to 2021-09-20
20 | Realización de de consulta a funcionarios y ayuntamientos | bar: 2021-09-06 to 2021-09-20
21 | Sistematización de resultados de mesas y foros | bar: 2021-09-20 to 2021-09-27
22 | Sistematización de consultas en comunidades | bar: 2021-09-20 to 2021-09-27
23 | Sistematización de consulta a funcionarios y ayuntamientos | bar: 2021-09-20 to 2021-09-27
24 | Sistematización de consulta en línea | bar: 2021-09-20 to 2021-09-27
25 | Elaboración de documento diagnóstico | bar: 2021-09-27 to 2021-10-04
26 | Retroalimentación por grupo asesor técnico | bar: 2021-10-11
27 | Publicación de documento diagnóstico | bar: 2021-10-11
28 | Diseño de metodología de mesas de cocreación | bar: 2021-10-11
29 | Convocatoria a mesas de cocreación | bar: 2021-10-04 to 2021-10-11
30 | Ejecución de mesas de cocreación | bar: 2021-10-18 to 2021-10-25
31 | Sistematización y definición de objetivos | bar: 2021-10-25 to 2021-11-01
32 | Redacción del plan de acción local | bar: 2021-11-01 to 2021-11-08
33 | Presentación del PAL | bar: 2021-11-15
34 | Retroalimentación del PAL | bar: 2021-11-15
35 | Firma del PAL | bar: 2021-11-22
36 | Lanzamiento del PAL | bar: 2021-11-22