PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO

INAIP YUCATÁN 2020

Coordinación de Archivos

- Introducción

Con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones vertidas en la Ley General de Archivos, así como en los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y en atención a lo señalado en los “Criterios para elaborar el Plan Anual de Desarrollo Archivístico” emitidos por el Archivo General de la Nación; en el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Inaip Yucatán, se han implementado estrategias para promover la depuración de archivos, acondicionar espacios para la guarda de documentos y mejorar la gestión documental.

- Marco de referencia

El marco jurídico de actuación que regula la administración de los archivos, tiene fundamento en el artículo 6°Constitucional que señala que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que se derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, por lo que es necesario promover la gestión adecuada de los archivos institucionales.

Asimismo, y cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley General de Archivos, así como en el numeral sexto, fracción III de los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos vigentes, se definieron las estrategias para la administración y operación de los archivos institucionales, que se llevarán a cabo en el Inaip Yucatán, durante 2020.

Por tal motivo, el objetivo del Programa Anual de Desarrollo Archivístico PADA-2020, es implementar las acciones necesarias que permitan contar con información actualizada que favorezca el acceso a la información.

- Justificación

El Programa Anual de Desarrollo Archivístico, es una herramienta de apoyo para mejorar los procesos internos de gestión de documentos y el manejo de la información que generan los sujetos obligados. De esta forma, se plantearon estrategias dirigidas a fomentar la rendición de cuentas mediante archivos organizados y atendiendo a lo siguiente:

a) Acciones de mejora

Se llevará a cabo la actualización de los instrumentos de control y consulta archivística, en su caso;

Se coordinarán acciones conjuntas con la Dirección de Tecnologías de la Información para realizar las pruebas necesarias que permitan la operación del sistema de gestión documental, una vez que sea concluido.

Se coordinarán acciones conjuntas con la Dirección de Capacitación, cultura de la transparencia y estadística para impartir talleres de capacitación en materia de archivos;

Se dará continuidad a la tercera etapa del proceso de eliminación de la documentación de apoyo administrativo que carece de valores documentales;

Se realizarán los trámites necesarios para solicitar la baja documental de los archivos que han cumplido sus vigencias y plazos de conservación, de conformidad con lo dispuesto por el Archivo General del Estado de Yucatán;

La coordinación de archivos administrará la información que se publica en el Micrositio de archivos del Inaip;

Se elaborarán recomendaciones específicas para el manejo de los documentos electrónicos que se generan en el Instituto;

Se elaborarán procedimientos específicos para la operación de los archivos del Inaip.

b) Beneficios que se obtendrán con la implementación de mejoras

Contar con disposiciones acordes y útiles para el adecuado tratamiento de los documentos que se generan en el Inaip;

Contar con un sistema de gestión documental que cumpla con las disposiciones vertidas en la Ley General de Archivos y demás relativas y aplicables;

Aportar conocimientos, recomendaciones y buenas prácticas para el manejo de los archivos, como parte integral de la capacitación que reciben los servidores públicos del Instituto;

Implementar buenas prácticas en el manejo de los archivos institucionales y promover la depuración de los archivos;

Contar con información actualizada que pueda servir de apoyo a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones, así como proporcionar al ciudadano una herramienta de consulta confiable y útil que garantice el acceso a la información;

Contar con un marco normativo de referencia que permita el manejo ordenado de la documentación que se genera en los archivos del Instituto.

- Objetivos

Objetivo general:

Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables en materia de archivos, mediante el establecimiento de acciones, programas, actividades y criterios específicos de gestión documental, con el fin de eficientar el uso de la información institucional.

Objetivo específico:

Promover el uso eficiente de la información, mediante la implementación de criterios específicos y buenas prácticas, para mejorar la organización de los archivos.

- Planeación

En cumplimiento a lo dispuesto en el capítulo V De la planeación en materia archivística de la Ley General de Archivos, así como del numeral sexto fracción III de los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos vigentes, se ha elaborado el presente documento en el que se plantean los objetivos, acciones y prioridades institucionales en materia de archivos, de acuerdo con lo siguiente:

- Contar con documentos ordenados e información actualizada

- Favorecer la depuración de los archivos

- Impartir asesoría y capacitación continua en materia de archivos

- Contar con un sistema de gestión documental

- Alcance

- Contar con instrumentos de control y consulta funcionales y actualizados

- Realizar bajas documentales, en apego a las disposiciones aplicables

- Impartir capacitación en materia de archivos

- Entregables

En atención a lo señalado en el punto V. Planeación, así como en el inciso a) alcance, se da cuenta de la elaboración por parte del área Coordinadora de Archivos, de los siguientes documentos:

- Fichas técnicas de valoración de series documentales de nueva creación, y

- Elaboración de contenidos para módulos de talleres de archivo

Ahora bien, con el fin de contar con archivos organizados y actualizados, se llevarán a cabo diversas actividades en coordinación con algunas de las unidades administrativas responsables, de acuerdo con el siguiente cuadro:

| Acciones y objetivo | Actividades | Recursos humanos involucrados en la ejecución de la actividad | Recursos materiales requeridos |
| --- | --- | --- | --- |
| Contar con los elementos necesarios para el adecuado tratamiento de los documentos que se generan en el Inaip | Elaborar las fichas de valoración de series documentales de nueva creación. Realizar la actualización de los instrumentos de control y consulta archivística: Cuadro General de clasificación archivística; Catálogo de disposición documental, y Guía de archivo documental | Coordinación de Archivos y titulares de las unidades administrativas y responsables de los archivos de trámite | Material de papelería Computadora portátil Impresora Acceso a lnternet Correo electrónico Sala de juntas |
| Contribuir con la mejora de los espacios para la guarda y custodia de archivos | Depurar el archivo de concentración (etapas) | Coordinador de archivos Titulares de las unidades administrativas Responsables de los archivos de tramite Responsable del archivo de concentración | Material de papelería Computadora portátil Impresora Cajas de archivo Acceso a lnternet Correo electrónico Sala de juntas |
| Promover el acceso a la información | Actualización de inventarios | Coordinador de archivos Titulares de las unidades administrativas Responsables de los archivos de tramite Responsable del archivo de concentración | Material de papelería Computadora portátil Impresora Cajas de archivo Acceso a lnternet Correo electrónico Sala de juntas |
| Contar con un sistema de gestión documental | Colaborar con la Dirección de Tecnologías de la Información en el diseño, desarrollo y puesta en operación de un sistema de gestión documental. Emitir recomendaciones técnicas en materia de archivos, cuando se requiera | Coordinación de Archivos y el personal designado por la Dirección de Tecnologías de la Información | Computadora portátil Acceso a internet Correo electrónico |
| Aportar conocimientos, recomendaciones y buenas prácticas para el manejo de los archivos, como parte integral de los cursos que ofrece el Instituto | Impartir capacitación en materia de archivos, en coordinación con la Dirección de Capacitación, Cultura de la Transparencia y Estadística | Coordinación de Archivos y el personal designado por la Dirección de Capacitación, Cultura de la Transparencia y Estadística | Sala de juntas Proyector Pizarra y marcadores Computadora portátil Impresora Acceso a Internet Material de consulta Correo electrónico |
| Implementar buenas prácticas en el manejo de los archivos institucionales y promover la depuración de los archivos | Coordinar la eliminación de la documentación de apoyo administrativo que carece de valores documentales | Coordinación de Archivos Titulares de las unidades administrativas Responsables de los archivos de tramite Responsable del archivo de concentración | Computadora portátil Impresora Acceso a internet Correo electrónico Maquina triturado de papel Contenedores Cámara fotográfica |
| Promover la depuración de los archivos institucionales | Llevar a cabo la baja documental de los archivos que han cumplido sus vigencias y plazos de conservación, de conformidad con lo dispuesto por el Archivo General del Estado de Yucatán | Coordinación de Archivos Titulares de las unidades administrativas Responsables de los archivos de tramite Responsable del archivo de concentración | Insumos de papelería Computadora portátil Acceso a internet Correo electrónico Servicio de traslado de personal |
| Contar con información actualizada que pueda servir de apoyo a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones, así como proporcionar al ciudadano una herramienta de consulta confiable y útil que garantice el acceso a la información | Actualizar la información que se publica en el Micrositio de archivos del Inaip | Coordinadora de archivos y el personal designado por la Dirección de Tecnologías de la Información | Insumos de papelería Impresora Computadora Portátil Acceso a internet Correo electrónico scanner |
| Contar con un marco normativo de referencia que permita el manejo ordenado de la documentación que se genera en los archivos del Instituto | Elaborar procedimientos para la operación de los archivos del Inaip | Coordinación de Archivos | Insumos de papelería Impresora Computadora Portátil Acceso a internet Correo electrónico |

Respecto al costo aproximado para la ejecución del PADA 2020 que se presenta, y que se relaciona con la última columna en la que se indican los recursos materiales necesarios para su atención, se estima que para la operación de los archivos institucionales, así como para la implementación del programa presentado, se contará con los recursos humanos y materiales adecuados para la efectiva atención de necesidades, de acuerdo con las medidas presupuestales que al efecto se consideren en la unidad administrativa de adscripción.

c)Tiempo para la implementación

En atención a las actividades institucionales que en materia de archivos se definieron como prioritarias, se refiere el cronograma correspondiente, en el que se indican los tiempos estimados para su cumplimiento.