## SSP
SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO
PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2018
2018
FASE | ACTIVIDAD | ACCIONES | FECHA | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planeación de Trabajos | Elaboración del PADA | Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA). | P | bar: ENERO 2
R
|  | Sociabilización del PADA al Grupo Interdisciplinario y Comité de Transaparencia para su validación y aprobación. | P | bar: ENERO 3
R
Sistema Institucional de Archivo. | Actualización del CGCA y CADIDO | Visitas calendarizadas con responsables de archivo de trámite para trabajar sobre la actualización de información del CADIDO. | P | bar: ENERO 4
R
|  | Resultado del producto final (CGCA Y CADIDO V00). | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 2
R
|  | Sesión de Grupo Interdisciplinario y Comité de Transparencia para la validación y aprobación de las actualizaciones del CGCA y CADIDO. | P | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4
R
| Diseño de la Guía de Archivo e Índice de expedientes clasificados | Plática informativa a responsable de archivo de trámite sobre la elaboración de la Guía de Archivo e Índice de expedientes clasificados por unidad administrativa. | P | bar: MARZO 1
R
|  | Integración del formato de registro de información de la Guía de Archivo con base a los formatos del INAI y AGN. | P | bar: MARZO 2 to MARZO 4
R
|  | Elaboración de Índice de expedientes clasificados por unidad administrativa. | P | bar: ABRIL 1 to ABRIL 3
R
|  | Sesión de Grupo Interdisciplinario y Comité de Transparencia para la validación y aprobación de la Guía de Archivo e Índice de expedientes clasificados por unidad administrativa. | P | bar: ABRIL 4
R
Sistema Institucional de Archivo. | Aplicación del CADIDO | Elaboración de formatos y reglas de operación. | P | bar: MAYO 1 to MAYO 2
R
|  | Reunión con responsables de archivo de trámite para sociabilizar la inducción a la administración del archivo de trámite (homologación de la clasificación). | P | bar: MAYO 3
R
|  | Asesoría a responsables de archivo de trámite sobre la clasificación documental. | P | bar: MAYO 4 to AGOSTO 2
R
|  | Visitas a las áreas administrativas para la revisión de la correcta aplicación del CADIDO en los archivos de trámite del Instituto. | P | bar: AGOSTO 3 to SEPTIEMBRE 1
R
| Organización y Administración del Archivo de Concentración | Habilitación y organización de espacio para la documentación existente en el archivo de concentración. | P | bar: SEPTIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 1
R
|  | Elaboración de formatos y procedimientos de Transferencia Primaria, Secundaria y Baja Documental. | P | bar: NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 3
R
|  | Ordenación,organización y clasificación de las cajas de expedientes semiactivos. | P | bar: NOVIEMBRE 4 to DICIEMBRE 4
R