Cronograma de actividades

PADA 2019

| Actividades | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar las fichas de valoración de las series documentales por unidad administrativa responsable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar la actualización de los instrumentos de control y consulta archivística: - Cuadro General de clasificación archivística; - Catálogo de disposición documental, y - Guía de archivo documental Nota: la actualización de los instrumentos debe ser aprobada por el GI e informado al CT respectivo, previo a su actualización en la plataforma correspondiente- (enero y junio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colaborar con la Dirección de Tecnologías de la Información en el diseño y desarrollo de un sistema de gestión documental Nota: El 16 de mayo de 2019, vence el termino para armonizar las leyes locales en materia de archivos, por lo que se estará a lo dispuesto en la nueva legislación, sin embargo la LGA prevé disposiciones relacionadas que deberán ser consideradas, por ejemplo; la implementación de sistemas automatizados de gestión documental- Lineamientos generales SNT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emitir recomendaciones técnicas en materia de archivos, cuando se requiera Nota: se elaborarán como mejores practicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impartir capacitación en materia de archivos, en coordinación con la Dirección de Capacitación, Cultura de la Transparencia y Estadística |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordinar la eliminación de la documentación de apoyo administrativo que carece de valores documentales Nota: seguimiento al proceso de eliminación, en términos de los “Criterios” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Llevar a cabo la baja documental de los archivos que han cumplido sus vigencias y plazos de conservación, de conformidad con lo dispuesto por el Archivo General del Estado de Yucatán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administrar la información que se publica en el Micrositio de archivos del Inaip Nota: La actualización de la información dependerá de los tiempos en que se lleven a cabo las modificaciones a los documentos que se alojan en el micrositio, en su caso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar recomendaciones específicas para el manejo de los documentos electrónicos que se generan en el Instituto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar procedimientos para la operación de los archivos del Inaip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |